## Plan1
Requisitos | Descrição | Atividades | Descrição | Data Início | Data Término
RF#01 | Alimentação de Dados | 1 | Criar um banco de dados para o IFBOOK | 2014-03-03 | 2014-03-10
|  | 2 | Gerar um Script de pareamento com o banco de dados do IFSP SBV com o banco de dados do IFBOOK | 2014-05-22 | 2014-03-06
RF#02 | Sistema de Login | 1 | Criar o sistema de cadastro onde o usuário no primeiro acesso irá preencher os dados pessoais | 2014-03-11 | 2014-03-18
|  | 2 | Criar o sistema de Login | 2014-03-19 | 2014-03-24
|  | 3 | Criar o sistema de recuperação de senha | 2014-03-25 | 2014-03-29
RF#03 | Gerenciamento de Perfil | 1 | Criar o sistema de alteração e/ou atualização dos dados pessoais | 2014-03-31 | 2014-04-07
|  | 2 | Criar o sistema de preferencias da rede social | 2014-04-08 | 2014-04-14
RF#04 | Imagem de Perfil | 1 | Criar o sistema de envio de imagens do usuario | 2014-04-15 | 2014-04-30
RF#05 | Área de Interesse | 1 | Criar o cadastro de áreas de interesse | 2014-05-01 | 2014-05-12
RF#06 | Sistema de Aniversariantes | 1 | Criar um sistema de gerenciamento de data de aniversário | 2014-05-14 | 2014-05-22