## Plan1
Requisitos Funcionais
| ID | Nome da Atividade | Descrição | Data de Inicio | Data de Término
Criação de eventos | RF #01 | Inserir evento | Cada evento deverá constar com Título, Assunto, Descrição, Categoria, Nome do Criador, Local do Evento, Data e Hora do Evento, Evento Aberto ou Fechado, Convidados, Comentários, botão de confirmação de participação do evento e Campo de Imagens. | 2014-03-03 | 2014-04-07
| RF #01 | Editar evento
| RF #01 | Remover Evento
| RF #01 | Arquivar Evento
| RF #01 | componentes do evento
Inserção de arquivos | RF #02 | Inserção de imagens | deverá ser capaz de inserir arquivos de imagens (.jpg, .jpeg). | 2014-04-08 | 2014-04-18
| RF #02 | Inserção de documentos | deverá ser capaz de inserir documentos (.doc, .docx, .xlx, .xlxs e .pdf). | 2014-04-21 | 2014-04-25
| RF #02 | inserção de arquivos | salvar os arquivos inseridos em banco de dados MySql. | 2014-04-28 | 2014-05-02
Postagem de links | RF #03 | postagens de links | deverá ser capaz de permitir a postagem de links de videos que ficarão armazenados no youtube. | 2014-05-05 | 2014-05-11
Agendamento e calendário | RF #04 | agendamento e calendário | Este módulo deverá controlar o agendamento dos eventos no calendário do sistema IFBook com opção de divulgar no calendário dos dispositivos móveis dos usuários. | 2014-05-14 | 2014-05-24
Requisitos Não Funcionais
| ID | Nome da Atividade | Descrição | Data de Inicio | Data de Término
Ambiente | RN #01 | ambiente | Este módulo deverá ser capaz de funcionar em multiplataformas, ou seja web e dispositivos móveis. | 2014-03-03 | 2014-03-07
Plataforma | RN #02 |  | Plataforma Android: | 2014-04-08 | 2014-04-18
Design | RN #03 |  | Design Pattern MVC | 2014-04-21 | 2014-04-25
Documentação | RN #04 |  | A Documentação será executada seguindo orientação do PMbook usando Processo Unificado da Rational- RUP | 2014-04-28 | 2014-05-02
Cronograma | RN #05 |  | O cronograma deverá ser seguido rigorosamente, as documentações deverão ser entregas nas datas pré definidas. | 2014-03-03 | 2014-07-05